## Tracks ABB 2019
[6 empty] | WO 80511609 Controle vetsmering |  |  | Controle uitlijning ivm vervangen Gearbox
Wzh Tracks AS 7 Bodyshop |  | Link gegevens metingen
ControleWK 32 2022
Afdeling | Robot | Kolom nr | Serial Number | Network Address | Model | Controle | Equipm nr | Robotnr | PRIO ABB | Datum uitvoering | WO | Uitvoering ABB | mogelijke actie | uitgevoerde werzaamheden | opmerkingen | 7de as optimalisatie(robotstudio) | ACD meting 2021 | Datum ACD meting | Type Gearbox | Speling | PLC Torque-chk Trig.
MainFloor\Front_Floor | 3MF5M01_16R01 | U21 | 6640-102028 | 10205153106 | F56 | klaar 19/12/18 | 10014994 | 6640-102028 - R |  | 2019-07-30 |  |  | tandheugel controleren | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  |  | klaar | 2021-11-06 | TMA 2 | 0,15mm
RearEnd\Rear_End_ML_Body_Rear_Lower | 3RC5M01_03R06 | F'19 | 6640-102851 | 10.206.9.151 | F56 | klaar 19/12/18 | 10012186 | 36) 6640-102851 - R |  | 2019-07-30 |  |  | tandheugel controleren | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  |  | klaar | 2021-11-06 | TMA 2 | 0,09mm
RearEnd\Carrier_Rear_End | 3RS5M01_01R01 | L'21 | 7600-100440 | 10.205.237.1 | F56 | klaar 19/12/18 | 10011465 | 37) 7600-100440 - R |  | 2019-07-30 |  |  | visuele controle en programma aflopen | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  |  | klaar | 2021-11-06 | TMA 2 | 0,10mm
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.41 | AXIS 7 ABB Robot 41R01A701 | D13 | 6700-108032 | 10.205.21.106 | F48 |  | 10023082 | 3) 6640-103455 - R |  | 2019-07-24 | 80578777 | [5 empty] | klaar | 2021-11-06
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.41 | AXIS 7 ABB Robot 41R01A701 | D13 | 6700-108032 | 10.205.21.106 | F48 |  | 10023082 | 4) 6640-103454 - L |  | 2019-07-24 | 80578779 | [5 empty] | klaar | 2021-11-06
Body FXX Sides SRi RH Stat.02 | AXIS 7 ABB Robot 02R01A701 | [5 empty] | 10015287 | 53) 6640-102826 - L |  |  |  |  | lm guid controleren |  |  |  | klaar | 2021-11-06
Body FXX Sides SRi LH Stat.02 | AXIS 7 ABB Robot 02R07LX01 | [5 empty] | 10013936 | [9 empty] | nvt
Lineair Axis ABB Robot 02R07LX02 | AXIS 7 ABB Robot 02R07LX01 | [5 empty] | 10015315 | [9 empty] | nvt
Body FXX Sides SRi RH Stat.10 | AXIS 7 ABB Robot 10R01A7 | [5 empty] | 10015383 | 54) 6640-102980 - L |  |  |  |  | afstand tandlaten controleren en lagerrail controleren |  |  |  | klaar | 2021-11-06
HangonParts\Bonnet | BO5MBG01_15R04 | B'11 | 6640-102149 | 10.206.71.121 | F56 | klaar 14/12/18 | 10011842 | 44) 6640-102149 -R |  | 2019-07-24 |  |  | tandlat controleren |  |  | klaar 29-07-2021 | klaar |  | TMA 2B | 0,10mm
HangonParts\Bonnet | BO5MBG03_20R01 | C'13 | 6640-102119 | 10.206.75.1 | F56 | klaar 14/12/18 | 10011848 | 43) 6640-102119 - R |  | 2019-07-24 |  | klaar | visuele controle en programma aflopen | 2 lagers vervangen niet motor zijde |  | klaar 29-07-2021 | klaar |  | TMA 2 | 0,09mm
HangonParts\Bonnet | BO5MBG03_45R03 | C'13 | 6640-102092 | 10.206.75.76 | F56 | klaar 14/12/18 | 10011987 | 6640-102092 - R |  | 2019-07-25 |  |  |  | Info Sander, Jelle en Maurice |  | klaar 29-07-2021 | klaar | 2021-11-06
HangonParts\Bonnet | BO5MBG04_70R03 | C'11 | 6640-102121 | 10.206.77.151 | F56 | klaar 14/12/18 | 10012144 | 42) 6640-102121 - R |  | 2019-07-24 |  | klaar | visuele controle en programma aflopen | 2 lagers vervangen motor zijde |  | klaar 29-07-2021 | klaar |  | TMA 2B | 0,10mm
Sides-ZB-CD-Pillar | CD5M01_01R01 | B6 | 6700-108154 | 10.206.143.1 | F48 | Klaar 10/11/18 |  |  |  | 2019-07-25 | geen WO |  |  | visuele controle gedaan, hebben hier niets opgemerkt | Lager 1 in de gaten houden |  | klaar | 2021-10-30
Sides-ZB-CD-Pillar | CD5M01_02R01 | B6 | 6700-108155 | 10.206.143.16 | F48 | Klaar 12/12/18 |  |  |  | 2019-07-25 | geen WO |  | geen meting uitgevoerd | visuele controle gedaan, hebben hier niets opgemerkt |  |  | klaar | 2021-10-30
Sides-ZB-CD-Pillar | CD5M01_03R01 | B6 | 6700-108184 | 10.206.143.46 | F48 | Klaar 12/12/18 | 10022949 | 49) 6700-108184 - R |  | 2019-07-25 | 80580902 |  | speling tandwiel controleren | Valt binnen de tolerantie |  |  | klaar | 2021-10-30 |  |  |  | GearBox vervangen 11/8/2022 TMA 2B
Sides-ZB-CD-Pillar | CD5M01_04R01 | B6 | 6700-108185 | 10.206.143.61 | F48 | Klaar 12/12/18 |  |  |  | 2019-07-25 | 80580902 |  |  | Valt binnen de tolerantie |  |  | klaar | 2021-10-30
HangonParts\FrontDoorsLeft | DF5MBG11_18R01 | L"9 | 6640-102117 | 10.206.89.121 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012432 | 6640-101814 – R | 12 | 2019-04-06 | 80551659 | 2019-25 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,13mm
HangonParts\FrontDoorsLeft | DF5MBG12_30R01 | J''9 | 6640-102138 | 10.206.91.31 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012566 | 64) 6640-102138 - R |  | 2019-07-29 |  |  | visuele controle en programma aflopen | programma uitgevoerd en tandlat gecontroleerd lagerrails geconcroleerd |  | klaar 28-07-2021 | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,07mm
HangonParts\FrontDoorsLeft | DF5MBG12_40R01 | L''8 | 6640-102151 | 10.206.91.121 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012699 | 67) 6640-102122 - R |  | 2019-07-29 |  |  | lagerrails controleren | lagerrails is inorde verder geen bijzonder heden opgemerkt |  | klaar 28-07-2021 | deel |  | TMA 2B | 0,05mm
HangonParts\FrontDoorsLeft | DF5MBG12_40R02 | L"8 | 6640-102122 | 10.206.91.136 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012699 | 68) 6640-102151 - L |  | 2019-08-05 |  |  | visuele controle en programma aflopen | lager van ch1 moet vervangen worden |  | klaar 28-07-2021 | deel |  | TMA 2B | 0,10mm
HangonParts\FrontDoorsLeft | DF5MBG14_70R01 | J''9 | 6640-102120 | 10.206.95.106 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012777 | 65) 6640-102120 - R | 22 | 2019-07-22 | 80573207 | 2019-25 klaar |  |  |  | klaar 28-07-2021 | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,10mm | klaar
HangonParts\FrontDoorsRight | DF5MBG21_18R01 | L"5 | 6640-102118 | 10.206.97.121 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012815 | 71) 6640-102118 - L | 27 | 2019-07-22 | 80573215 |  | 1 Lm guide vervangen |  |  | klaar 27-07-2021 | deel |  | TMA 2B | 0,10mm
HangonParts\FrontDoorsRight | DF5MBG22_30R01 | L"6 | 6640-102139 | 10.206.99.31 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012841 | 72) 6640-102139 - L |  | 2019-07-29 |  |  | visuele controle en programma aflopen | programma uitgevoerd en tandlat gecontroleerd lagerrails geconcroleerd |  | klaar 27-07-2021 | klaar |  | TMA 2 | 0,26mm
HangonParts\FrontDoorsRight | DF5MBG22_40R01 | L"6 | 6640-102152 | 10.206.99.121 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012878 | 69) 6640-102133 - L |  | 2019-07-29 |  |  | klaar???? tandlat controleren | programma uitgevoerd en tandlat gecontroleerd lagerrails geconcroleerd |  | klaar 27-07-2021 | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,08mm
HangonParts\FrontDoorsRight | DF5MBG22_40R02 | L"6 | 6640-102123 | 10.206.99.136 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012878 | 70) 6640-102152 - R |  | 2019-08-05 |  |  | klaar???? tandlat controleren | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , 4 lagers vervangen |  | klaar 27-07-2021 | deel |  | TMA 2B | 0,10mm
HangonParts\FrontDoorsRight | DF5MBG24_70R01 | J''5 | 6640-102140 | 10206103106 | F56 | klaar 27/12/18 | 10012931 | 73) 6640-102140 -L | 25 | 2019-05-19 | 80563128 | 2019-25 klaar |  |  |  | klaar 27-07-2021 | klaar |  | TMA 2B | 0,10mm
DCP2\RearDoors | DR5M02_75R01 | N''6 | 6640-108019 | 10206113181 | F60 | Klaar 18/11/18 | 10019136 | 39) 6640-108019 - R |  | 2019-07-26 | geen WO |  | visuele controle en programma aflopen |  |  | klaar 27-07-2021 | deel |  | TMA 2B | 0,25mm | klaar
Framing1 | F15M01_31R03 | B16 | 6640-101813 | 10.205.75.91 | F56 | Klaar 10/11/18 | 10013571 | 6640-101813 – R |  | 2019-07-24 | 80580908 |  |  | Zie WO |  |  | klaar |  | TMA 2 | 0,12mm
Framing1 | F15M01_32R01 | B17 | 6640-101814 | 10.205.75.106 | F56 | Klaar 10/11/18 | 10019274 |  |  | 2019-07-24 | 80578776 | [5 empty] | klaar |  | TMA 2 | 0,15mm
Framing3 | F35M01_41R01 | C15 | 6640-103454 | 10.205.117.1 | F56 | Klaar 10/11/18 |  |  |  | 2019-07-07 | [6 empty] | klaar |  | TMA 2 | 0,22mm
Framing3 | F35M01_41R02 | C15 | 6640-103455 | 10.205.117.16 | F56 | Klaar 10/11/18 |  |  |  | 2019-07-07 | [6 empty] | klaar |  | TMA 2B | 0,09mm
Framing3 | F35M01_43R01 | C15 | 6640-103082 | 10.205.117.91 | F56 | Klaar 10/11/18 | 10013593 | 6640-103082-R |  | 2019-07-22 | 80563037 | [5 empty] | klaar |  | TMA 2B | 0,08mm
Framing 3 | F35M01_44R01 | C13 | 6640-101952 | 10.205.21.91 | F56 | Klaar 10/11/18 | 10013596 | 6) 6700-108032 -L | 15 | 2019-06-13 | 80553471 | [5 empty] | klaar |  | TMA 2B | 0,07mm
Framing3 | F35M01_44R02 | D13 | 6700-108032 | 10.205.21.106 | F48 | Klaar 10/11/18 | 10023082 |  |  | 2019-07-22 | 80563038 | [5 empty] | klaar |  | TMA 2 | 0,24mm
Framing3 | F35M01_44R03 | C13 | 6700-108033 | 10.205.21.121 | F48 | Klaar 10/11/18 | 10023091 | 8) 6700-108033 - R |  | 2019-07-23 | 80563038 | [5 empty] | klaar
FrontEnd | FE5M02_35R01 | S18 | 6640-102053 | 10.205.147.1 | F56 | klaar 19/12/18 | 10014207 | 63) 6640-102053 - L | 23 |  | 80573213 |  | lager channel 4 vervangen + tandwiel reductor |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,06mm
FrontEnd | FE5M02_36R01 | Q20 | 6640-107361 | 10205147106 | F60PHEV | klaar 19/12/18 | 10019720 | 33) 6640-107361 - R |  |  |  |  | visuele controle en programma aflopen |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,07mm
FrontEnd | FE5M03_55R01 | P18 | 6640-102423 | 10.205.149.1 | F56 | klaar 19/12/18 | 10014262 | 6640-102423 - R | 2 | 2019-03-24 | 80543959 | 2019-25 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
FN5M05_09R01 | Finish | [5 empty] | 10013630 | 10) 7600-100465 - R | 20 | 2019-04-19 | 80553476 | 2019-18 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,20mm
FN5M05_09R02 | Finish | [5 empty] | 10013631 | 9) 7600-100415 – L | 21 | 2019-04-19 | 80553476 | 2019-18 klaar | visuele controle en programma aflopen |  |  |  | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,10mm
Fitting2 | FT5M15_11R02 | M'14 | 6640-107963 | 10.205.217.31 | F60 | klaar 19/12/18 | 10018988 | 38) 6640-107963 - R |  | 2019-07-29 |  |  | visuele controle en programma aflopen | programma uitgevoerd en tandlat gecontroleerd lagerrails geconcroleerd |  | klaar 29-07-2021 | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,15mm
UB_F56_Sill_Inner_Left | IS5M11_10R03 | J18 | 6640-101874 | 10.206.23.31 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10019488 | 58) 6640-101874 - R |  | 2019-08-06 | 80580905 |  | hoogte lm guide + lagerblok channel 3 mogelijk vervangen | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , ch2 en ch3 lagers vervangen |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2 | 0,40mm
UB_F56_Sill_Inner_Left | IS5M11_10R04 | J18 | 6640-101753 | 10.206.23.46 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10019489 | 6640-101753 - R | 5 | 2019-03-24 | 80543959 | [5 empty] | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,08mm
UB_F56_Sill_Inner_Right | IS5M21_20R03 | J23 | 6640-101875 | 10.206.35.31 | 5 | Klaar 12/12/18 | 10019490 | 60) 6640-101875 -L |  | 2019-07-30 | 80580906 |  | visuele controle en programma aflopen | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2 | 0,18mm
UB_F56_Sill_Inner_Right | IS5M21_20R04 | J24 | 6640-101755 | 10.206.35.46 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10019491 | 61) 6640-101755 - R |  | 2019-07-30 | 80580907 |  | visuele controle en programma aflopen | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2 | 0,13mm
Body FXX Sides SRm LH Stat.02 | Lineair Axis ABB Robot 02R07LX01 | [5 empty] | 10015424 | [9 empty] | nvt
Body FXX Sides SRm RH Stat.02 | Lineair Axis ABB Robot 02R07LX01 | [5 empty] | 10015607 | [9 empty] | nvt
UB_PaintBar | PB5M01_20R02 | B18 | 7600-100498 | 10.206.37.91 | F56 | klaar 17/11/18 | 10014118 | 57) 7600-100498 - R |  | 2019-08-05 |  |  | tandlat controleren + lagerblok channel 3 mogelijk vervangen | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , ch2 en ch3 lagers vervangen |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,08mm
Side Inner Left | SI5M11_02R01 | C11 | 6640-102263 | 10.205.39.16 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10013909 | 6640-102263 - L | 3 | 2019-03-09 | 80543959 | 2019-18 klaar |  |  |  |  | klaar |  | TMA 2B | 0,22mm
Side Inner Left | SI5M13_10R01 | B12 | 6640-102453 | 10.205.43.106 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10015275 | 51) 6640-102453 - L | 19 | 2019-04-14 | 80553475 | 2019-25 klaar |  |  |  |  | klaar |  | TMA 2B | 0,10mm
Side Inner Right | SI5M21_02R01 | F11 | 6640-102826 | 10.205.45.16 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10015287 | 6640-102826 - L | 7 | 2019-03-09 | 80543959 | 2019-19 klaar |  |  |  |  | klaar |  | TMA 2B | 0,18mm
Side Inner Right | SI5M23_10R01 | H12 | 6640-102980 | 10.205.49.106 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10015383 | 6640-102980 - L | 6 | 2019-03-24 | 80543959 | 2019-19 klaar |  |  |  |  | klaar |  | TMA 2B | 0,19mm
Lineair Axis ABB Robot 02R07LX03 | SM5M11_02R01 | [5 empty] | 10015396 | 20) 6640-102685-L |  |  |  |  | visuele controle en programma aflopen |  |  |  | nvt
Side Middle Left | SM5M11_02R01 | U13 | 6640-102685 | 10.205.51.16 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015396 | 20) 6640-102685-L | 29 | 2019-06-29 | 80573218 | 2019-26 klaar |  |  |  | klaar 02-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,13mm
Side Middle Left | SM5M11_25R01 | U13 | 6640-102841 | 10.205.51.136 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015566 | 24) 6640-102841 - L | 24 | 2019-08-01 | 80573214 |  | Lagers 4 maal vervangen | lagers alle 4 vervangen |  | klaar 02-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,05mm
Side Middle Left | SM5M12_22R02 | U11 | 6640-102557 | 10.205.53.151 | F56 | klaar 13/12/18 | 10021075 | 18) 6640-102557 - R |  | 2019-07-25 | 80580858 |  | visuele controle en programma aflopen | Tandheugel wijkt in hoogte een beetje af, geen speling |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,06mm
Side Middle Left | SM5M12_22R03 | U11 | 6640-106401 | 10.205.53.166 | F56 | klaar 13/12/18 | 10021075 | 19) 6640-106401 - L |  | 2019-07-25 | 80580858 |  | visuele controle en programma aflopen | Tandheugel wijkt in hoogte een beetje af, geen speling |  | klaar 04-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,03mm
Side Middle Left | SM5M13_05R01 | T11 | 6640-102832 | 10.205.55.1 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015462 | 21) 6640-102832 - L |  | 2019-07-25 | 80580859 |  | visuele controle en programma aflopen | Info Mitch/ Nino |  | klaar 03-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,11mm
Side Middle Left | SM5M14_06R01 | T12 | 6640-102705 | 10.205.229.1 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015476 | 22) 6640-102705 - L |  | 2019-07-25 | 80580860 |  | visuele controle en programma aflopen | Info Mitch/ Nino |  | klaar 03-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,11mm
Side Middle Left | SM5M15_10R01 | T13 | 6640-102842 | 10.205.231.91 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015529 | 23) 6640-102842 - L |  | 2019-08-02 | 80580901 |  | tandheugel en rail controleren + lager channel 2 vervangen | lager can ch1 en ch2 vervangen |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,11mm
Side Middle Right | SM5M21_02R01 | X12 | 6640-102982 | 10.205.57.16 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015579 | 6640-102982 - L | 10 | 2019-04-06 | 80551658 | 2019-19 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Middle Right | SM5M21_25R01 | X13 | 6640-103077 | 10.205.57.136 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015749 | 12) 6640-103077 - L | 28 | 2019-06-23 | 80573206 | 2019-26 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,07mm
Side Middle Right | SM5M22_22R02 | W11 | 6640-103055 | 10.205.59.151 | F56 | klaar 13/12/18 | 10021077 | 16) 6640-103055 - L |  | 2019-07-25 | 80580857 |  | mogelijke afwijking tandheugel | Geen afwijking gevonden |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,04mm
Side Middle Right | SM5M22_22R03 | W11 | 6640-106402 | 10.205.59.166 | F56 | klaar 13/12/18 | 10021077 | 17) 6640-106402 - R |  | 2019-07-25 | 80580857 |  | visuele controle en programma aflopen | Geen afwijking gevonden |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Middle Right | SM5M23_05R01 | Z11 | 6640-103002 | 10.205.61.1 | F56 | klaar 13/12/18 |  |  |  | 2019-07-26 | geen WO |  |  | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,09mm
Side Middle Right | SM5M24_06R01 | Z12 | 6640-103000 | 10.205.233.1 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015659 | 13) 6640-103000 - L | 13 | 2019-04-06 | 80551660 | 2019-19 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Middle Right | SM5M25_10R01 | Z13 | 6640-102981 | 10.205.235.91 | F56 | klaar 13/12/18 | 10015712 | 11) 6640-102981 - L |  |  | 80573211 | 2019-26 klaar | lager channel 4 vervangen, tandheugel mogelijke afwijking | Lager CH4 was inorde, schroefdraad van de bouten tehard vast gedraaid, opnieuw laten tappen en nieuwe bouten ingestoken CH2, CH3 en CH4 |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,40mm
Side Outer Left | SO5M11_02R01 | K11 | 6640-101992 | 10.205.63.1 | F56 | klaar 12/12/18 | 10013639 | 31) 6640-101992 - L | 26 | 2019-05-26 | 80565362 | 2019-25 klaar |  |  |  | klaar 04-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Outer Left | SO5M11_02R07 | K11 | 6640-101988 | 10.205.63.91 | F56 | Klaar 12/11/18 | 10013685 | 6640-101988 - L | 11 | 2019-03-30 | 80549872 | 2019-18 klaar | lager channel 3 vervangen + tandheugel en rail controleren |  |  |  | klaar | 2021-10-30
Side Outer Left | SO5M11_21R01 | K11 | 6640-102008 | 10.205.63.106 | F56 | Klaar 12/11/18 | 10013725 | 56) 6640-102008 – L |  |  | 80580904 |  | geen meting uitgevoerd- 4 lagers vervangen | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , 4 lagers vervangen |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,55mm
| SO5M12_03R01 | [5 empty] | 10013693 | [6 empty] | Side outer RH GEEN track robot
Side Outer Left | SO5M12_10R01 | K13 | 6640-102009 | 10.205.65.136 | F56 | Klaar 12/11/18 | 10013734 | 6640-102009 - L | 4 | 2019-03-30 | 80549872 | 2019-18 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Outer Right | SO5M21_02R01 | O12 | 6640-102789 | 10.205.67.1 | F56 | klaar 12/12/18 | 10013765 | 29) 6640-102789-L | 18 | 2019-04-14 | 80553474 | 2019-18 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Outer Right | SO5M21_02R07 | O11 | 6640-102834 | 10.205.67.91 | F56 | klaar 12/12/18 | 10013811 | 30) 6640-102834 - L | 17 | 2019-05-24 | 80553473 | 2019-18 klaar | Body FXX Sides SRa RH Stat.02 |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
Side Outer Right | SO5M21_21R01 | P11 | 6640-102787 | 10.205.67.106 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10013851 | 27) 6640-102787 - L | 14 | 2019-04-13 | 80553470 | 2019-19 klaar |  |  |  |  | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,10mm
| SO5M22_03R01 | [5 empty] | 10013819 | [6 empty] | Side outer RH GEEN track robot
Side Outer Right | SO5M22_10R01 | P12 | 6640-102788 | 10.205.69.136 | F56 | Klaar 12/12/18 | 10013860 | 28) 6640-102788 - L | 31 | 2019-06-29 | 80573209 | [5 empty] | klaar | 2021-11-06 | TMA 2B | 0,08mm
Side Sill Reinforcement Left | SR5M11_01R01 | Q11 | 6640-102007 | 10.206.67.1 | F56 | klaar 12/12/18 | 10015790 | 6640-102007 -L | 9 | 2019-04-06 | 80549873 | 2019-19 klaar |  |  |  | klaar 04-08-2021 | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,08mm
Side Sill Reinforcement Right | SR5M21_01R01 | Q12 | 6640-101989 | 10.206.69.1 | F56 | klaar 12/12/18 | 10015830 | 25) 6640-101989 -L | 30 | 25-6-2019 RL | 80573208 | [5 empty] | klaar | 2021-10-30 | TMA 2B | 0,12mm
Sides-ZB-CD-SideSill2 | SR5M31_01R01 | C6 | 6700-108235 | 10.206.139.1 | F48 | klaar 12/12/18 | 10023430 | 50) 6700-108235 - R |  | 2019-07-26 | 80580903 |  | tandlat controleren | tand heugel gecontroleerd en programma uitgevoerd. |  |  | klaar | 2021-10-30
DCP1\Tailgate | TG5MBG02_20R01 | EO18 | 6640-102150 | 10.206.81.1 | F56 | klaar 14/12/18 | 10012984 | 74) 6640-102150 - R |  | 2019-07-26 | geen WO |  | tandlatten controleren, | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  | klaar 28-07-2021 | klaar |  | TMA 2B | 0,07mm
DCP1\Tailgate | TG5MBG02_30R01 | EO18 | 6640-101831 | 10.206.81.61 | F56 | klaar 14/12/18 | 10012992 |  |  | 2019-07-26 | geen WO |  |  | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  | klaar 28-07-2021 | klaar |  | TMA 2 | 0,22mm
DCP1\Tailgate | TG5MBG04_60R01 | BO15 | 6640-102148 | 10.206.85.46 | F56 | klaar 14/12/18 | 10014993 | 41) 6640-102148 - R |  | 2019-07-26 | geen WO |  | tandheugel en rail controleren | tandheugel controle uitgevoerd via hulpstuk , Programma uitgevoerd lagers OK |  | klaar 28-07-2021 | klaar |  | TMA 2B | 0,08mm
[7 empty] | 10012992 | 40) 6640-101831 - R |  | 2019-07-24
[7 empty] | #N/A | 46) 6700-108153 - L |  |  |  |  | visuele controle en programma aflopen
[7 empty] | 10019489 | 59) 6640-101753 - R |  | 2019-04-25 | 80558134
[7 empty] | 10013596 | 6) 6700-108032 -L |  |  |  |  | tandheugels controleren
[7 empty] | 10014262 | 62) 6640-102423 - R |  |  |  |  | tandlat controleren
[7 empty] | 10012432 | 66) 6640-102117 -R |  |  |  |  | lager channel 2 mogelijk vervangen + tandlaten controleren
[7 empty] | 10013596 | 7) 6640-101952 - R |  |  |  |  | lager channel 2
Note on J1: hw57595:
Note on L81: hw57595: Track is NOK, zie opm WO

## Meting Tune Master 2021
Meting Tune Master WO 80764092
Wzh Tracks AS 7 Bodyshop |  |  |  | Link gegevens metingen
Funtional location | Equipm nr | Robot | WO nummer | Kolom nr | Serial Number | Network Address |  | Datum | Uitgevoerd door
FrontEnd | 10014262 | FE5M03_55R01 |  | P18 | 6640-102423 | 10.205.149.1 | 80741668
Side Inner Left | 10013909 | SI5M11_02R01 |  | C11 | 6640-102263 | 10.205.39.16
Side Outer Left | 10013734 | SO5M12_10R01 |  | K13 | 6640-102009 | 10.205.65.136
UB_F56_Sill_Inner_Left | 10019489 | IS5M11_10R04 |  | J18 | 6640-101753 | 10.206.23.46
Side Inner Right | 10015383 | SI5M23_10R01 |  | H12 | 6640-102980 | 10.205.49.106
Side Inner Right | 10015287 | SI5M21_02R01 |  | F11 | 6640-102826 | 10.205.45.16
Side Sill Reinforcement Left | 10015790 | SR5M11_01R01 |  | Q11 | 6640-102007 | 10.206.67.1
Side Middle Right | 10015579 | SM5M21_02R01 |  | X12 | 6640-102982 | 10.205.57.16
Side Outer Left | 10013685 | SO5M11_02R07 |  | K11 | 6640-101988 | 10.205.63.91
HangonParts\FrontDoorsLeft | 10012432 | DF5MBG11_18R01 |  | L"9 | 6640-102117 | 10.206.89.121
Side Middle Right | 10015659 | SM5M24_06R01 |  | Z12 | 6640-103000 | 10.205.233.1
Side Outer Right | 10013851 | SO5M21_21R01 |  | P11 | 6640-102787 | 10.205.67.106
Framing 3 | 10013596 | F35M01_44R01 |  | C13 | 6640-101952 | 10.205.21.91
Side Outer Right | 10013811 | SO5M21_02R07 |  | O11 | 6640-102834 | 10.205.67.91
Side Outer Right | 10013765 | SO5M21_02R01 |  | O12 | 6640-102789 | 10.205.67.1
Side Inner Left | 10015275 | SI5M13_10R01 |  | B12 | 6640-102453 | 10.205.43.106
Body F56/57 Finish 1 Stat.09 | 10013630 | AXIS 7 ABB Robot 09R01A7 | 80741762
Body F56/57 Finish 1 Stat.09 | 10013631 | AXIS 7 ABB Robot 09R02A7 | 80741774
HangonParts\FrontDoorsLeft | 10012777 | DF5MBG14_70R01 |  | J''9 | 6640-102120 | 10.206.95.106
Body FXX Sides SRm LH Stat.25 | 10015566 | AXIS 7 ABB Robot 25R01A7 | 80732174 | U13 | 6640-102841 | 10.205.51.136
HangonParts\FrontDoorsRight | 10012931 | DF5MBG24_70R01 |  | J''5 | 6640-102140 | 10206103106
Side Outer Left | 10013639 | SO5M11_02R01 |  | K11 | 6640-101992 | 10.205.63.1
HangonParts\FrontDoorsRight | 10012815 | DF5MBG21_18R01 |  | L"5 | 6640-102118 | 10.206.97.121
Side Middle Right | 10015749 | SM5M21_25R01 |  | X13 | 6640-103077 | 10.205.57.136
Side Middle Left | 10015396 | SM5M11_02R01 |  | U13 | 6640-102685 | 10.205.51.16
Side Sill Reinforcement Right | 10015830 | SR5M21_01R01 |  | Q12 | 6640-101989 | 10.206.69.1
Side Outer Right | 10013860 | SO5M22_10R01 |  | P12 | 6640-102788 | 10.205.69.136
Side Middle Right | 10015712 | SM5M25_10R01 |  | Z13 | 6640-102981 | 10.205.235.91
Framing1 | 10013571 | F15M01_31R03 |  | B16 | 6640-101813 | 10.205.75.91
Body FXX Sides SRm RH Stat.05 | 10015645 | SM5M21_02R01
Side Middle Right | 10021077 | SM5M22_22R02 |  | W11 | 6640-103055 | 10.205.59.151
Side Middle Right | 10021077 | SM5M22_22R03 |  | W11 | 6640-106402 | 10.205.59.166
Side Middle Left | 10021075 | SM5M12_22R02 |  | U11 | 6640-102557 | 10.205.53.151
Side Middle Left | 10021075 | SM5M12_22R03 |  | U11 | 6640-106401 | 10.205.53.166
Lineair Axis ABB Robot 02R07LX03 | 10015396 | SM5M11_02R01
Side Middle Left | 10015462 | SM5M13_05R01 |  | T11 | 6640-102832 | 10.205.55.1
Side Middle Left | 10015476 | SM5M14_06R01 |  | T12 | 6640-102705 | 10.205.229.1
Side Middle Left | 10015529 | SM5M15_10R01 |  | T13 | 6640-102842 | 10.205.231.91
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.41 | 10023082 | AXIS 7 ABB Robot 41R01A701 |  | D13 | 6700-108032 | 10.205.21.106
FrontEnd | 10019720 | FE5M02_36R01 |  | Q20 | 6640-107361 | 10205147106
FrontEnd | 10014207 | FE5M02_35R01 |  | S18 | 6640-102053 | 10.205.147.1
RearEnd\Rear_End_ML_Body_Rear_Lower | 10012186 | 3RC5M01_03R06 |  | F'19 | 6640-102851 | 10.206.9.151
RearEnd\Carrier_Rear_End | 10011465 | 3RS5M01_01R01 |  | L'21 | 7600-100440 | 10.205.237.1
Fitting2 | 10018988 | FT5M15_11R02 |  | M'14 | 6640-107963 | 10.205.217.31
DCP2\RearDoors | 10019136 | DR5M02_75R01 |  | N''6 | 6640-108019 | 10206113181
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.41 | 10023082 | AXIS 7 ABB Robot 41R01A701 |  | D13 | 6700-108032 | 10.205.21.106
HangonParts\Bonnet | 10012144 | BO5MBG04_70R03 |  | C'11 | 6640-102121 | 10.206.77.151
HangonParts\Bonnet | 10011848 | BO5MBG03_20R01 |  | C'13 | 6640-102119 | 10.206.75.1
HangonParts\Bonnet | 10011842 | BO5MBG01_15R04 |  | B'11 | 6640-102149 | 10.206.71.121
#N/A
Body FXX Sides Subs F48 CD Pillar | 10022946 | CD5M01_01R01
Body FXX Sides Subs F48 CD Pillar | 10022949 | AXIS 7 ABB Robot 03R01 en 04R01 | 80724814 | B6 | 6700-108184 | 10.206.143.46
Sides-ZB-CD-SideSill2 | 10023430 | SR5M31_01R01 |  | C6 | 6700-108235 | 10.206.139.1
Body FXX Sides SRi RH Stat.02 | 10015287 | AXIS 7 ABB Robot 02R01A701
Body FXX Sides SRi RH Stat.10 | 10015383 | AXIS 7 ABB Robot 10R01A7
Side Outer Left | 10013725 | SO5M11_21R01 |  | K11 | 6640-102008 | 10.205.63.106
UB_PaintBar | 10014118 | PB5M01_20R02 |  | B18 | 7600-100498 | 10.206.37.91
UB_F56_Sill_Inner_Left | 10019488 | IS5M11_10R03 |  | J18 | 6640-101874 | 10.206.23.31
10019489
10013596
UB_F56_Sill_Inner_Right | 10019490 | IS5M21_20R03 |  | J23 | 6640-101875 | 10.206.35.31
UB_F56_Sill_Inner_Right | 10019491 | IS5M21_20R04 |  | J24 | 6640-101755 | 10.206.35.46
10014262
HangonParts\FrontDoorsLeft | 10012566 | DF5MBG12_30R01 |  | J''9 | 6640-102138 | 10.206.91.31
10012432
MainFloor\Front_Floor | 10014994 | 3MF5M01_16R01 |  | U21 | 6640-102028 | 10205153106
HangonParts\Bonnet | 10011987 | BO5MBG03_45R03 |  | C'13 | 6640-102092 | 10.206.75.76
Framing3 | 10013593 | F35M01_43R01 |  | C15 | 6640-103082 | 10.205.117.91
HangonParts\FrontDoorsLeft | 10012699 | DF5MBG12_40R01 |  | L''8 | 6640-102151 | 10.206.91.121
HangonParts\FrontDoorsLeft | 10012699 | DF5MBG12_40R02 |  | L"8 | 6640-102122 | 10.206.91.136
HangonParts\FrontDoorsRight | 10012878 | DF5MBG22_40R01 |  | L"6 | 6640-102152 | 10.206.99.121
10013596
HangonParts\FrontDoorsRight | 10012878 | DF5MBG22_40R02 |  | L"6 | 6640-102123 | 10.206.99.136
HangonParts\FrontDoorsRight | 10012841 | DF5MBG22_30R01 |  | L"6 | 6640-102139 | 10.206.99.31
Framing3 | 10023091 | F35M01_44R03 |  | C13 | 6700-108033 | 10.205.21.121
Sides-ZB-CD-Pillar |  | CD5M01_01R01 |  | B6 | 6700-108154 | 10.206.143.1
Sides-ZB-CD-Pillar |  | CD5M01_02R01 |  | B6 | 6700-108155 | 10.206.143.16
Sides-ZB-CD-Pillar |  | CD5M01_04R01 |  | B6 | 6700-108185 | 10.206.143.61
Framing1 | 10019274 | F15M01_32R01 |  | B17 | 6640-101814 | 10.205.75.106
Framing3 |  | F35M01_41R01 |  | C15 | 6640-103454 | 10.205.117.1
Framing3 |  | F35M01_41R02 |  | C15 | 6640-103455 | 10.205.117.16
Framing3 | 10023082 | F35M01_44R02 |  | D13 | 6700-108032 | 10.205.21.106
Body FXX Sides SRm LH Stat.02 | 10015424 | Lineair Axis ABB Robot 02R07LX01
Body FXX Sides SRm RH Stat.02 | 10015607 | Lineair Axis ABB Robot 02R07LX01
Body FXX Sides SRi LH Stat.02 | 10013936 | AXIS 7 ABB Robot 02R07LX01
Lineair Axis ABB Robot 02R07LX02 | 10015315 | AXIS 7 ABB Robot 02R07LX01
Side Middle Right |  | SM5M23_05R01 |  | Z11 | 6640-103002 | 10.205.61.1
| 10013693 | SO5M12_03R01
| 10013819 | SO5M22_03R01
DCP1\Tailgate | 10012984 | TG5MBG02_20R01 |  | EO18 | 6640-102150 | 10.206.81.1
Tailgate F56/F60 Station 35 | 10012992 | AXIS 7 ABB Robot 35FX15A701 | 80741760 | EO18 | 6640-101831 | 10.206.81.61
DCP1\Tailgate | 10014993 | TG5MBG04_60R01 |  | BO15 | 6640-102148 | 10.206.85.46
UB Sill Inner L Stat.10 | 10019488 | AXIS 7 ABB Robot 10R03A7 | 80724809
UB Sill Inner R Stat.20 | 10019490 | AXIS 7 ABB Robot 20R03A7 | 80724811
UB Sill Inner R Stat.20 | 10019491 | AXIS 7 ABB Robot 20R04A7 | 80724812
UB Assy Carrier Rearend 1 Stat.01 | 10011465 | AXIS 7 ABB Robot 01R01A701 | 80741667
Body F56/57 Comp. Bonnet Stat.20 | 10011848 | AXIS 7 ABB Robot 20R01A701 | 80741757
Body F56/57 Comp. Bonnet Stat.45 | 10011987 | AXIS 7 ABB Robot 45R03A701 | 80741758
Body F56/57 Comp. Bonnet Stat.70 | 10012144 | AXIS 7 ABB Robot 70R03A701 | 80741727
Body F56/57 Comp. Frontdoor LH Stat.18 | 10012432 | AXIS 7 ABB Robot 18R01A701 | 80741764
Body F56/57 Comp. Frontdoor LH Stat.40 | 10012699 | AXIS 7 ABB Robot 40R01/02A701 | 80741766
Body F56/57 Comp. Frontdoor LH Stat.40 | 10012699 | AXIS 7 ABB Robot 40R01/02A701 | 80741775
Body F56/57 Comp. Frontdoor LH Stat.70 | 10012777 | AXIS 7 ABB Robot 70R01A701 | 80741765
Body F56/57 Comp. Frontdoor RH Stat.18 | 10012815 | AXIS 7 ABB Robot 18R01A701 | 80741780
Body F56/57 Comp. Frontdoor RH Stat.30 | 10012841 | AXIS 7 ABB Robot 30R01A701 | 80741779
Body F56/57 Comp. Frontdoor RH Stat.40 | 10012878 | AXIS 7 ABB Robot 40R01/02A701 | 80741767
Body F56/57 Comp. Frontdoor RH Stat.40 | 10012878 | AXIS 7 ABB Robot 40R01/02A701 | 80741777
Body F56/57 Comp. Frontdoor RH Stat.70 | 10012931 | AXIS 7 ABB Robot 70R01A701 | 80741778
UB Mainfloor 1 Stat.16 | 10014994 | AXIS 7 ABB Robot 16R01A7 | 80741665
Body FXX Sides SRi LH Stat.02 | 10013909 | AXIS 7 ABB Robot 02R01A701 | 80724815
Body FXX Sides SRi LH Stat.10 | 10015275 | AXIS 7 ABB Robot 10R01A7 | 80724817
Body FXX Sides SRi RH Stat.10 | 10015383 | AXIS 7 ABB Robot 10R01A7 | 80726142
Body FXX Sides SRm LH Stat.05 | 10015462 | AXIS 7 ABB Robot 05R01A7 | 80732172
Body FXX Sides SRm LH Stat.06 | 10015476 | AXIS 7 ABB Robot 06R01A7 | 80732173
Body FXX Sides SRm RH Stat.05 | 10015645 | AXIS 7 ABB Robot 05R01A7 | 80732178
Body FXX Sides SRm RH Stat.10 | 10015712 | AXIS 7 ABB Robot 10R01A7 | 80732177
Body FXX Sides B-pillar RH Stat.22 | 10021077 | AXIS 7 ABB Robot 22R02A7 en 22R03A7 | 80732175
Body FXX Sides SRa LH Stat.02 | 10013639 | AXIS 7 ABB Robot 02R01A701 | 80726143
Body FXX Sides SRa LH Stat.02 | 10013685 | AXIS 7 ABB Robot 02R07A701 | 80726144
Body FXX Sides SRa LH Stat.10 | 10013734 | AXIS 7 ABB Robot 10R01A701 | 80727034
Body FXX Sides SRa LH Stat.21 | 10013725 | AXIS 7 ABB Robot 21R01A701 | 80740133
Body FXX Sides SRa RH Stat.02 | 10013765 | AXIS 7 ABB Robot 02R01A701 | 80732170
Body FXX Sides SRa RH Stat.02 | 10013811 | AXIS 7 ABB Robot 02R07A701 | 80732169
Body FXX Sides SRa RH Stat.21 | 10013851 | AXIS 7 ABB Robot 21R01A701 | 80740132
Body FXX Sides Sill LH Stat.01 | 10015790 | AXIS 7 ABB Robot 01R01A7 | 80732171
Body FXX Sides Sill LH Stat.01 | 10015790 | AXIS 7 ABB Robot 01R01A7 | 80740131
Body F5x/F6x Framing KG1 Stat.31 | 10013571 | AXIS 7 ABB Robot 31R03A701 | 80741664
Body F5x/F6x Framing KG1 Stat.32 | 10019274 | AXIS 7 ABB Robot 32R01A7 | 80741663
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.41 | 10023082 | AXIS 7 ABB Robot 41R01A701 | 80740134
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.43 | 10013593 | AXIS 7 ABB Robot 43R01A701 | 80740135
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.44 | 10013596 | AXIS 7 ABB Robot 44R01A701 | 80740136
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.44 | 10013596 | AXIS 7 ABB Robot 44R01A701 | 80740137
Body F5x/F6x Framing KG3 Stat.44 | 10023091 | AXIS 7 ABB Robot 44R03A701 | 80741662
Body F56/57 Underbody Frontend Stat.35 | 10014207 | AXIS 7 ABB Robot 35R01A7 | 80741669
Body F56/57 Underbody Frontend Stat.55 | 10014262 | AXIS 7 ABB Robot 55R01A7 | 80741668
Body FXX Sides SRm RH Stat.25 | 10015749 | AXIS 7 ABB Robot 25R01A7 | 80732176
Body F60 Fitting 2 Station11 | 10018988 | AXIS 7 ABB Robot 11R02A7 | 80741763
Tailgate F56/F60 Station 20 | 10012984 | AXIS 7 ABB Robot 20R01A701 | 80741759
Body F60 Comp. Reardoors Stat.75 | 10019136 | AXIS 7 ABB Robot 75R01A7 | 80741770
Body F56/57 Comp. Bonnet Stat.15 | 10011842 | AXIS 7 ABB Robot 15R04A701 | 80741671
UB Mount Body RR Lower Stat.03 | 10012186 | AXIS 7 ABB Robot 03R06A701 | 80741666
Underbody Bodybar Stat.20 | 10014118 | AXIS 7 ABB Robot 20R02A7 | 80724807

## TorquecheckActive ACD 2022
|  |  | 2 robots op een track |  |  | Time --> | \\nedcar.nl\office\CM_Body\Engineer_E\099 Projecten\BrakeTorqecheck\Brake and Torck 17-12-2021xlsx.xlsx
Serial Number | Track | Network Address | System Name | Group | PLC Torque-chk Trig. | ACD meting 2022 | Kolom
6640-102028 | TM-100167 | 10.205.153.106 | 3MF5M01_16R01 | MainFloor\Front_Floor | Active | 2022-10-29 | U21
6640-102851 | TM-100286 | 10.206.9.151 | 3RC5M01_03R06 | RearEnd\Rear_End_ML_Body_Rear_Lower | Active | 2022-10-29 | F'19
7600-100440 | TM-100218 | 10.205.237.1 | 3RS5M01_01R01 | RearEnd\Carrier_Rear_End | Active | 2022-10-29 | L'21
6640-102149 | TM-100185 | 10.206.71.121 | BO5MBG01_15R04 | HangonParts\Bonnet | Active |  | B'11
6640-102119 | TM-100211 | 10.206.75.1 | BO5MBG03_20R01 | HangonParts\Bonnet | Active |  | C'13
6640-102092 | TM-100212 | 10.206.75.76 | BO5MBG03_45R03 | HangonParts\Bonnet | Active |  | C'13
6640-102121 | TM-100214 | 10.206.77.151 | BO5MBG04_70R03 | HangonParts\Bonnet | Active |  | C'11
6700-108154 | TM-101875 | 10.206.143.1 | CD5M01_01R01 | Sides-ZB-CD-Pillar | EOP
6700-108155 | TM-101875 | 10.206.143.16 | CD5M01_02R01 | Sides-ZB-CD-Pillar | EOP
6700-108184 | TM-101876 | 10.206.143.46 | CD5M01_03R01 | Sides-ZB-CD-Pillar | EOP
6700-108185 | TM-101876 | 10.206.143.61 | CD5M01_04R01 | Sides-ZB-CD-Pillar | EOP
6640-102117 | TM-100200 | 10.206.89.121 | DF5MBG11_18R01 | HangonParts\FrontDoorsLeft | Active |  | L"9
6640-102138 | TM-100196 | 10.206.91.31 | DF5MBG12_30R01 | HangonParts\FrontDoorsLeft | Active |  | J''9
6640-102151 | TM-100199 | 10.206.91.121 | DF5MBG12_40R01 | HangonParts\FrontDoorsLeft | Active |  | L''8
6640-102122 | TM-100199 | 10.206.91.136 | DF5MBG12_40R02 | HangonParts\FrontDoorsLeft | Active |  | L"8
6640-102120 | TM-100219 | 10.206.95.106 | DF5MBG14_70R01 | HangonParts\FrontDoorsLeft | Active |  | J''9
6640-102118 | TM-100195 | 10.206.97.121 | DF5MBG21_18R01 | HangonParts\FrontDoorsRight | Active |  | L"5
6640-102139 | TM-100198 | 10.206.99.31 | DF5MBG22_30R01 | HangonParts\FrontDoorsRight | Active |  | L"6
6640-102152 | TM-100193 | 10.206.99.121 | DF5MBG22_40R01 | HangonParts\FrontDoorsRight | Active |  | L"6
6640-102123 | TM-100193 | 10.206.99.136 | DF5MBG22_40R02 | HangonParts\FrontDoorsRight | Active |  | L"6
6640-102140 | TM-100220 | 10.206.103.106 | DF5MBG24_70R01 | HangonParts\FrontDoorsRight | Active |  | J''5
6640-108019 | TM-101164 | 10.206.113.181 | DR5M02_75R01 | DCP2\RearDoors | Active |  | N''6
6640-101813 | TM-100194 | 10.205.75.91 | F15M01_31R03 | Framing1 | Active |  | B16
6640-101814 | TM-100848 | 10.205.75.106 | F15M01_32R01 | Framing1 | Active |  | B17
6640-103454 | TM-100426 | 10.205.117.1 | F35M01_41R01 | Framing3 | Active |  | C15
6640-103455 | TM-100426 | 10.205.117.16 | F35M01_41R02 | Framing3 | Active |  | C15
6640-103082 | TM-100417 | 10.205.117.91 | F35M01_43R01 | Framing3 | Active |  | C15
6640-101952 | TM-100281 | 10.205.21.91 | F35M01_44R01 | Framing3 | Active |  | C13
6700-108032 | TM-100281 | 10.205.21.106 | F35M01_44R02 | Framing3 | Active |  | D13
6700-108033 | TM-101886 | 10.205.21.121 | F35M01_44R03 | Framing3 | EOP |  | C13
6640-102053 | TM-100221 | 10.205.147.1 | FE5M02_35R01 | FrontEnd | Active | 2022-10-29 | S18
6640-107361 | TM-101025 | 10.205.147.106 | FE5M02_36R01 | FrontEnd | Active | 2022-10-29 | Q20
6640-102423 | TM-100225 | 10.205.149.1 | FE5M03_55R01 | FrontEnd | Active | 2022-10-29 | P18
6640-107963 | TM-101158 | 10.205.217.31 | FT5M15_11R02 | Fitting2 | Active |  | M'14
6640-101874 | TM-100805 | 10.206.23.31 | IS5M11_10R03 | UB_F56_Sill_Inner_Left | Active | 2022-10-29 | J18
6640-101753 | TM-100804 | 10.206.23.46 | IS5M11_10R04 | UB_F56_Sill_Inner_Left | Active | 2022-10-29 | J18
6640-101875 | TM-100811 | 10.206.35.31 | IS5M21_20R03 | UB_F56_Sill_Inner_Right | Active | 2022-10-29 | J23
6640-101755 | TM-100815 | 10.206.35.46 | IS5M21_20R04 | UB_F56_Sill_Inner_Right | Active | 2022-10-29 | J24
7600-100498 | TM-100222 | 10.206.37.91 | PB5M01_20R02 | UB_PaintBar | Active | 2022-10-29 | B18
6640-102263 | TM-100237 | 10.205.39.16 | SI5M11_02R01 | Side Inner Left | Prep Only | 2022-10-29 | C11
6640-102453 | TM-100233 | 10.205.43.106 | SI5M13_10R01 | Side Inner Left | Prep Only | 2022-10-29 | B12
6640-102826 | TM-100272 | 10.205.45.16 | SI5M21_02R01 | Side Inner Right | Prep Only | 2022-10-29 | F11
6640-102980 | TM-100278 | 10.205.49.106 | SI5M23_10R01 | Side Inner Right | Prep Only | 2022-10-29 | H12
6640-102685 | TM-100257 | 10.205.51.16 | SM5M11_02R01 | Side Middle Left | Prep Only | 2022-10-29 | U13
6640-102841 | TM-100226 | 10.205.51.136 | SM5M11_25R01 | Side Middle Left | Prep Only | 2022-10-29 | U13
6640-102557 | TM-100757 | 10.205.53.151 | SM5M12_22R02 | Side Middle Left | Prep Only | 2022-10-29 | U11
6640-106401 | TM-100757 | 10.205.53.166 | SM5M12_22R03 | Side Middle Left | Active | 2022-10-29 | U11
6640-102832 | TM-100229 | 10.205.55.1 | SM5M13_05R01 | Side Middle Left | Active | 2022-10-29 | T11
6640-102705 | TM-100230 | 10.205.229.1 | SM5M14_06R01 | Side Middle Left | Active | 2022-10-29 | T12
6640-102842 | TM-100262 | 10.205.231.91 | SM5M15_10R01 | Side Middle Left |  | 2022-10-29 | T13
6640-102982 | TM-100302 | 10.205.57.16 | SM5M21_02R01 | Side Middle Right | Prep Only |  | X12
6640-103077 | TM-100300 | 10.205.57.136 | SM5M21_25R01 | Side Middle Right | NA |  | X13
6640-103055 | TM-100758 | 10.205.59.151 | SM5M22_22R02 | Side Middle Right | Active |  | W11
6640-106402 | TM-100758 | 10.205.59.166 | SM5M22_22R03 | Side Middle Right | Active |  | W11
6640-103002 | TM-100305 | 10.205.61.1 | SM5M23_05R01 | Side Middle Right | Prep Only |  | Z11
6640-103000 | TM-100299 | 10.205.233.1 | SM5M24_06R01 | Side Middle Right | Active |  | Z12
6640-102981 | TM-100303 | 10.205.235.91 | SM5M25_10R01 | Side Middle Right | Active |  | Z13
6640-101992 | TM-100204 | 10.205.63.1 | SO5M11_02R01 | Side Outer Left | Prep Only | 2022-10-29 | K11
6640-101988 | TM-100201 | 10.205.63.91 | SO5M11_02R07 | Side Outer Left | Prep Only | 2022-10-29 | K11
6640-102008 | TM-100205 | 10.205.63.106 | SO5M11_21R01 | Side Outer Left | Active | 2022-10-29 | K11
6640-102009 | TM-100293 | 10.205.65.136 | SO5M12_10R01 | Side Outer Left | Active | 2022-10-29 | K13
6640-102789 | TM-100269 | 10.205.67.1 | SO5M21_02R01 | Side Outer Right | Prep Only | 2022-10-29 | O12
6640-102834 | TM-100259 | 10.205.67.91 | SO5M21_02R07 | Side Outer Right | Prep Only | 2022-10-29 | O11
6640-102787 | TM-100265 | 10.205.67.106 | SO5M21_21R01 | Side Outer Right |  | 2022-10-29 | P11
6640-102788 | TM-100270 | 10.205.69.136 | SO5M22_10R01 | Side Outer Right |  | 2022-10-29 | P12
6640-102007 | TM-100209 | 10.206.67.1 | SR5M11_01R01 | Side Sill Reinforcement Left |  |  | Q11
6640-101989 | TM-100186 | 10.206.69.1 | SR5M21_01R01 | Side Sill Reinforcement Right |  |  | Q12
6700-108235 | TM-101863 | 10.206.139.1 | SR5M31_01R01 | Sides-ZB-CD-SideSill2 | EOP
6640-102150 | TM-100213 | 10.206.81.1 | TG5MBG02_20R01 | DCP1\Tailgate | Active |  | EO18
6640-101831 | TM-100309 | 10.206.81.61 | TG5MBG02_30R01 | DCP1\Tailgate | Active |  | EO18
6640-102148 | TM-100171 | 10.206.85.46 | TG5MBG04_60R01 | DCP1\Tailgate | Active |  | BO15
7600-100465 | TM-100189 | 10.205.219.1 | FN5M05_09R01 | Finish | Active
7600-100415 | TM-100192 |  | FN5M05_09R02 | Finish | Active
|  | Active |  |  |  | Prio 1 29-10-2022
|  | Prep Only | mag
|  | Prep Only | risico